Werkvertrag

KBOB-Dokument Nr. 34, Version 2024 (4.0) deutsch

Hinweise zur Bearbeitung

Makros aktivieren und als .docm speichern

Damit das Dokument einwandfrei funktioniert, müssen die Makros aktiviert und das Dokument als .docm gespeichert werden. Als .docx gespeicherte Dokumente verlieren die Funktionalität der Makros.

Weitere Informationen zu Makros: https://kbob-faq.ch/anleitung.html.

Kompatible Word-Versionen

Word für Windows seit Version 2010, Word für Mac seit Version 2011.

Schreibgeschütztes Dokument

Der Inhalt des Dokuments ist schreibgeschützt. Nur Bereiche, die als Feld ( ) oder mit roten Winkeln () ausgezeichnet sind, können bearbeitet werden.

Seitenumbruch vor Überschrift

Durch einen Klick auf die Ziffer der Überschrift (z.B. ) wird die Seite oberhalb der Überschrift umgebrochen oder der Umbruch wieder entfernt.

Hinweistexte

Texte wie «» ein- oder ausblenden mit dem Word-Symbol «».

Drucken

Word-Symbol «Schnelldruck» () oder Klick auf folgende Schaltfläche:

Beide Varianten benötigen Makros und drucken diese Hinweisseite nicht.

Manuell, übers Druckmenü (CTRL-P), muss bei «Seiten(bereich)» s4-s100 eingegeben werden, wenn diese Seite nicht ausgedruckt werden soll.

Weitere Informationen

Zu finden unter: https://kbob-faq.ch/ (faq: frequently asked questions).

Die Verwendung von KBOB-Mustervorlagen erfolgt auf eigene Verantwortung.

Währung und Fusszeile festlegen (optional)

Währung: CHF

Fusszeile:

Beide Eingaben werden ins Dokument übernommen; ersichtlich spätestens im Ausdruck.

Kopfzeile personalisieren (optional)

Freie Gestaltung innerhalb des grün umrahmten Bereichs.

Um ein Bild (Logo) einzufügen, verwenden Sie bitte «Einfügen / Illustrationen / Bilder».

Kopfzeile ins Dokument übernehmen:

Werkvertrag

Exemplar:	Bauherrschaft / Unternehmung / Bauleitung

┌

Projektbezeichnung:	…, Areal, ETH Zürich
Projektleitung Bauherrschaft:	Projektnummer:
BKP-Nummer:	Kreditnummer:
Erstellungsdatum:	Vertragsnummer:

└

Total Werkpreis gemäss Ziffer 3.1	CHF 0.00 (exkl. MWST)	CHF 0.00 (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

┌

handelnd durch	ETH Zürich Abteilung Immobilien OCT Binzmühlestrasse 130 8092 Zürich

└

nachstehend bezeichnet mit	Bauherrschaft

┌

vertreten durch	.....

└

nachstehend bezeichnet mit	Bauleitung	und
der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID
der Arbeitsgemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1.	Federführende Unternehmung:
Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID
nachstehend bezeichnet mit	Unternehmung
0 Inhaltsverzeichnis 1 Vertragsgegenstand 3 1.1 Projekt 3 1.2 Leistungsumfang 3 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprüchen 3 2.1 Liste der Vertragsbestandteile 3 2.2 Rangfolge bei Widersprüchen 4 3 Vergütung 5 3.1 Werkpreis 5 3.2 Vergütung für Regiearbeiten, welche nicht im Werkpreis enthalten sind 5 3.3 Regelung betreffend weitere Abzüge 6 3.4 Zusätzliche Vergütungen 6 3.5 Preisänderungen infolge Teuerung 6 3.6 Preisänderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten 6 4 Finanzielle Modalitäten 6 4.1 Zahlungsmodalitäten 7 4.2 Rechnungsstellung und Bezahlung 7 4.3 Prüf-/Zahlungsfristen 7 4.4 Zahlungsort 7 4.5 Skonto 7 5 Sicherheitsleistungen 7 5.1 Vereinbarte Sicherheitsleistungen 7 5.2 Leistungs-, Anzahlungs- und Gewährleistungsgarantien 8 5.3 Form 9 6 Fristen, Termine und Konventionalstrafen 9 6.1 Termine 9 6.2 Konventionalstrafen für Terminüberschreitungen 9 6.3 Bonusregelung bei Terminunterschreitungen 10 7 Ansprechstellen 10 8 Umfang der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung 10 9 Bestellungsänderungen der Bauherrschaft 11 10 Ungünstige Witterungsverhältnisse 11 11 Direktzahlung an Subunternehmung / Hinterlegung 11 12 Vollendung des Werks; gemeinsame Prüfung 11 13 Versicherungen 12 13.1 Bauwesenversicherung der Bauherrschaft 12 13.2 Betriebshaftpflichtversicherung der Unternehmung 12 14 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und Umweltrecht 12 15 Integritätsklausel 13 16 Besondere Vereinbarungen 13 17 Inkrafttreten 13 18 Vertragsänderungen 13 19 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand 13 20 Ausfertigung 13 21 Unterschriften 14

1	Vertragsgegenstand

Projekt

┌

└

Leistungsumfang

Die Bauherrschaft erteilt hiermit der Unternehmung den Auftrag, am vorgenannten Projekt die Arbeiten gemäss diesem Vertrag auszuführen.

┌

BKP/NPK	Arbeitsgattung	Preis (CHF)

.....	.....	.....

Ausgangslage und übergeordnete Zielsetzung

Auf dem Areal Hönggerberg wird …

Projektumschreibung

Der vorliegende Vertrag umfasst …

Bestandteil sind somit:

-

-

Optionen:

Es ist geplant folgende Arbeiten ……………….. (Beilage) auf Basis dieses Vertrages durch die Unternehmung ausführen zu lassen.

Die Einlösung dieser Option erfolgt ausschliesslich durch die Bauherrschaft und es kann durch die Unternehmung kein Schaden geltend gemacht werden, falls solche Optionen nicht eingelöst oder durch eine andere Unternehmung ausgeführt werden.

Lieferungen, Leistungen und weitere Kosten gehören auch dann zu den Leistungen der Unternehmung und werden nicht zusätzlich vergütet, wenn sie nicht ausdrücklich im Leistungsverzeichnis aufgeführt oder in den Vertragsplänen ersichtlich sind, jedoch für die Herstellung und/oder einwandfreie Funktion des Werkes notwendig sind.

Die Unternehmung trägt damit das Vollständigkeitsrisiko.

└

Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprüchen

Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrags sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

Die vorliegende Vertragsurkunde.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

┌

VB 1	Das Angebot der Unternehmung samt Beilagen (gemäss Art. 6 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 3 der Norm SIA 118 [2013]) vom .....,
bereinigt gemäss Protokoll vom …..	(Beilage .....)

VB 2	Ausschreibungsunterlagen, soweit sie den Inhalt des Werkvertrags betreffen, nämlich:

VB 2.1	Die durch das Bauobjekt bedingten besonderen Bestimmungen	(Beilage .....)

VB 2.2	Das Leistungsverzeichnis oder der Baubeschrieb	(Beilage .....)

VB 2.3	Die Pläne gemäss separatem Verzeichnis

VB 2.4	Baulich-technische Vorgaben der ETH Zürich (BTV)

VB 3	Normen:

VB 3.1	Die Norm SIA 118 (2013)

VB 3.2	Die Norm SIA 118/..... Allgemeine Bedingungen Bau (ABB) für .....

VB 3.3	Die übrigen für die vorliegenden Werkleistungen einschlägigen Normen des SIA, soweit sie den Stand der anerkannten Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben, insbesondere .....	(Beilage .....)

VB 3.4	Die weiteren Schweizer Normen anderer Fachverbände, soweit sie den Stand der anerkannten Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben, insbesondere .....	(Beilage .....)

VB 4	Nachhaltiges Bauen: KBOB-Empfehlung «Bedingungen für Werkleistungen (Hochbau)», Ausgabe Juli 2017	(Beilage .....)

VB 5	Projektbezogenes Organigramm der Bauherrschaft	(Beilage .....)

VB 6	Projektbezogenes Organigramm der Unternehmung	(Beilage …..)

VB 7	Qualitätssicherungsmassnahmen (PQM)	(Beilage …..)

VB 8	Bestimmungen zur Baudokumentation	(Beilage …..)

VB 9	Erfüllungsgarantie	(Beilage …..)

VB 10	Bestellformular Regiearbeit	(Beilage …..)

VB 11	Zahlungsplan	(Beilage …..)

└

Rangfolge bei Widersprüchen

Soweit zwischen den hiervor aufgeführten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte Rangfolge für den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprüchen das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Unternehmung gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 16 (Besondere Vereinbarungen) aufgeführt sind.

Vergütung

Werkpreis

Die Vergütung für die ausgeführten Arbeiten richtet sich nach dem bereinigten Angebot der Unternehmung und

beträgt brutto exkl. MWST	CHF
./.. Rabatt 0.00%	CHF	0.00
Zwischentotal 1	CHF	0.00
./.. weitere Abzüge 0.00%	CHF	0.00
./.. weitere Abzüge	CHF
Zwischentotal 2	CHF	0.00
./.. 0.00%	CHF	0.00
./..	CHF
Vergütung netto exkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF )	CHF	0.00
MWST zum Satz von 8.10%	CHF	0.00
Total Werkpreis inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF )	CHF	0.00

m Pauschal- oder Globalpreis können auch Regiearbeiten und/oder Arbeiten nach Ausmass enthalten sein (z.B. aus Richtspreispositionen). Die Leistung bei einem Pauschal- oder Globalpreis ist in Ziff. 16.1 definiert.

Vergütung für Regiearbeiten, welche nicht im Werkpreis gemäss Ziffer 3.1 hiervor enthalten sind

Es gelten

folgende Stundenansätze exkl. MWST

┌

Stundenansätze Bauhaupt- und Baunebengewerbe:

Aufsichtspersonal	CHF/h	.....

Fachspezialist/-in	CHF/h	.....

Fachpersonal	CHF/h	.....

Hilfspersonal	CHF/h	.....

Lernende	CHF/h	.....

└

für die Abrechnung der Regiearbeiten

┌

Für die Abrechnung von Regiearbeiten gelten im Bauhauptgewerbe die «Kalkulationshilfen für Regiearbeiten» von IPB/SBV [Stand 201X, Region .....] sowie die unter Ziff. 3.2 «folgende Stundenansätze exkl. MWST».

Für die Abrechnung im Baunebengewerbe gelten folgende Bestimmungen: .....

Im Übrigen gelten für die Abrechnung von Regiearbeiten die nachstehenden Regievereinbarungen der jeweiligen Gewerke:

.....

.....

Die Konditionen (Rabatte auf Lohn, Material, Inventar, Fremdleistungen) für Regiearbeiten:

gemäss Leistungsverzeichnis .....

.....

Ergänzend zu Art. 44-47 der SIA Norm 118 (Ausgabe 2013) sind die Regierapporte der Bauleitung unaufgefordert innert 7 Tagen vorzulegen oder einzusenden (Poststempel). Später eingereichte Rapporte werden nicht akzeptiert und zurückgewiesen.

Regiearbeiten grösser als CHF ……….. sind mit dem Bestellformular Regiearbeiten (Beilage) auszulösen und es ist vorgängig ein Kostendach zu vereinbaren.

└

folgende Rabatte

Gemäss folgenden Kategorien:

┌

Lohn	%	.....

Material	%	.....

Inventar	%	.....

Fremdleistungen	%	.....

.....	%	.....

└

Gesamthaft auf die Vergütung von Regiearbeiten gewährter Rabatt von .....%

┌

└

Regelung betreffend weitere Abzüge

Vereinbarte weitere Abzüge gemäss Ziffer 3.1 gelten für alle Rechnungen, ausgenommen die Teuerungsabrechnungen.

Zusätzliche Vergütungen

Für zusätzliche Vergütungen im Sinne von Art. 86 ff. der Norm SIA 118 (2013) gelten dieselben finanziellen Modalitäten und Preisnachlässe.

Preisänderungen infolge Teuerung

Preisänderungen infolge Teuerung werden gemäss folgenden Verfahren abgerechnet:

Die Berechnung einer allfälligen Teuerung erfolgt auf Basis des Landesindexes der Konsumentenpreise, welcher vom Bundesamt für Statistik monatlich veröffentlicht wird. Die Anpassung an den Landesindex erfolgt 3-monatlich. Es gilt für eine allfällige Teuerungsberechnung nicht der Stichtag (Einreichung des Angebots) gemäss SIA 118 (Ausgabe 2013), sondern der xx.xx.202x als Basis für die Berechnung der eingetretenen Teuerung. Bei einer Pauschalpreisvergütung bleiben die Preise fest bis zum xx.xx.202x. Danach kann für die ab dann geleisteten Arbeiten die Teuerung geltend gemacht werden.

Preisänderungen infolge Teuerung sind inbegriffen.

Preisänderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten

Preisänderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten werden nach dem gleichen Verfahren verrechnet wie die Preisänderungen infolge Teuerung auf den Vertragsleistungen (vgl. Ziffer 3.5).

Preisänderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten werden mit den vereinbarten und zum Zeitpunkt der Ausführung aktuellen Regieansätzen verrechnet

Preisänderungen im Bauhauptgewerbe infolge Teuerung auf Regiearbeiten werden wie folgt verrechnet:

Lohn: die Lohnansätze werden mit dem Personalkostenindex Bauhauptgewerbe bzw. Untertagbau des SBV indexiert.

Material, Inventar, Fremdleistungen: sie werden mit den vereinbarten und zum Zeitpunkt der Ausführung aktuellen Regieansätzen verrechnet.

Preisänderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten sind inbegriffen.

Finanzielle Modalitäten

Zahlungsmodalitäten

Die Vergütung wird gemäss folgenden Modalitäten ausbezahlt:

Abschlagszahlungen gemäss Art. 144 ff. der Norm SIA 118 (2013).

Einzelne Zahlungstermine (in Abhängigkeit vom Baufortschritt):

┌

Die Bauherrschaft leistet am ….. eine Vorauszahlung in der Höhe von … % des Werkpreises, die bei

den Teilzahlungen prozentual verrechnet wird. ODER

die bei Lieferung vollumfänglich verrechnet wird.

└

Zahlungsplan (in Abhängigkeit vom Baufortschritt) vom (Beilage .....).

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Unternehmung fakturiert ihre Leistungen mittels .

┌

Die Rechnungen sind im einfach unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemäss Seite 1 dieses Vertrages, der MWST Nr. der Unternehmung und des Mehrwertsteuerbetrages, welcher separat auszuweisen ist, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

ETH Zürich

Projektleitung

Abteilung Immobilien

OCT, Binzmühlestrasse 130

8092 Zürich

Die Rechnung ist gemäss BKP bzw. analog dem Leistungsverzeichnis zu gliedern. Für alle Leistungen bis zum Ende eines Kalenderjahres ist im Folgejahr eine Teil- oder Schlussrechnung zu stellen. Die Anforderungen an die Zahlungsbegehren gemäss Art. 144 Abs. 2 und 3 der Norm SIA 118 (2013) gelten bei vereinbarten Teilzahlungen (z.B. nach Zahlungsplan) analog. Diesen Anforderungen nicht genügende Rechnungen werden an die Unternehmung zur Korrektur und allenfalls Ergänzung der Dokumentation zurückgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemässen Zahlungsbegehrens nicht fällig. Die übrigen Teile der Rechnung begleicht die Bauherrschaft innerhalb der Zahlungsfrist.

└

Prüf-/Zahlungsfristen

Die Bauherrschaft leistet fällige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.

┌

Die Bauleitung prüft die Schlussabrechnung innerhalb von 45 Tagen seit ordnungsgemässer Einreichung der Schlussabrechnung (Art. 154 Abs. 2 der Norm SIA 118 [2013]).

└

Zahlungsort

┌

Die Bauherrschaft überweist fällige Zahlungen an die ..... in ......

IBAN: ..... Konto-Nr.: .....

└

Skonto

┌

entfällt

└

Sicherheitsleistungen

Vereinbarte Sicherheitsleistungen

Die Unternehmung leistet der Bauherrschaft folgende Sicherheiten:

Für Vorauszahlungen:

Solidarbürgschaft gemäss Art. 496 OR im Betrag von CHF ..... für die Dauer ab Vertragsabschluss bis .

Anzahlungsgarantie gemäss Art. 111 OR im Umfang der geleisteten Anzahlung/Vorauszahlung von CHF ..... für die Dauer ab Vertragsabschluss bis .

Für die Erfüllung des Vertrags:

Solidarbürgschaft gemäss Art. 496 OR im Betrag von CHF ..... für die Dauer ab Vertragsabschluss bis .

Leistungsgarantie gemäss Art. 111 OR im Betrag von CHF ..... für die Dauer ab Vertragsabschluss bis .

Sobald und soweit sich der vertragliche Werkpreis, einmal oder wiederholt, um mindestens 5.00% über den Betrag der Vergütung gemäss Ziffer 3.1 hinaus erhöht hat, so wird die Solidarbürgschaft oder Leistungsgarantie von der Unternehmung umgehend, einmal oder wiederholt, entsprechend erhöht. Sobald und soweit die vertraglichen Termine gemäss Ziffer 6, einmal oder wiederholt, erstreckt werden, so wird die Solidarbürgschaft oder Leistungsgarantie von der Unternehmung umgehend, einmal oder wiederholt, um die gleiche zeitliche Dauer verlängert.

Rückbehalt:

Rückbehalt gemäss Art. 149/150 der Norm SIA 118 (2013). Der Rückbehalt beträgt 10% des Leistungswertes am Ende des Rechnungsmonats. Übersteigt der Leistungswert jedoch CHF 500‘000 exkl. MWST, so beträgt der Rückbehalt 5% des Wertes, mindestens aber CHF 50‘000 exkl. MWST. Der maximale Rückbehalt beschränkt sich auf CHF 2 Mio. exkl. MWST.

Die Bauherrschaft leistet Teilzahlungen im Umfang des Zahlungsplanes. Der Rückbehalt wird im Zahlungsplan berücksichtigt.

Bei Abschlagszahlungen beträgt der Rückbehalt max. …. % der erbrachten Leistung. Der Rückbehalt gemäss Art. 152 SIA Norm 118 (2013) wird erst zur Zahlung fällig, wenn die Unternehmung nebst den in Art. 152 genannten drei Voraussetzungen die vertraglich geschuldeten Dokumente in vereinbarter Qualität abgegeben hat.

Für die Haftung wegen Mängeln nach Art. 165 ff. bzw. Art. 181 f. der Norm SIA 118 (2013), sofern die Totalsumme der von der Bauherrschaft zu leistenden Vergütung CHF 50'000 exkl. MWST übersteigt:

Solidarbürgschaft gemäss Art. 496 OR. Der Haftungsbetrag beträgt 10% der von der Bauherrschaft zu leistenden Vergütung. Übersteigt diese Summe CHF 300‘000 exkl. MWST, so beläuft er sich auf 5% der ganzen Summe, jedoch mindestens auf CHF 30‘000 exkl. MWST und höchstens CHF 2 Mio. exkl. MWST. Die Solidarbürgschaft ist für die Dauer von 2 Jahren seit Abnahme zu leisten.

Gewährleistungsgarantie gemäss Art. 111 OR im Betrag von CHF ..... ab der Abnahme für die Dauer von 2 Jahren.

für 2 Jahre:	% des Totals der vertraglichen Vergütung.

nach Ablauf von 2 Jahren:	% des Totals der vertraglichen Vergütung für weitere 3 Jahre.

Bargarantie gemäss Art. 182 der Norm SIA 118 (2013) im Betrag von CHF ..... ab der Abnahme für die Dauer von 2 Jahren.

Es werden keine Sicherheiten vereinbart.

Leistungs-, Anzahlungs- und Gewährleistungsgarantien

Falls unter Ziffer 5.1 vereinbart, leistet die Unternehmung vor Vertragsabschluss (Leistungs- bzw. Anzahlungsgarantie) bzw. bei der Schlussabnahme (Gewährleistungsgarantie) eine unwiderrufliche sowie auf erstes Verlangen der Bauherrschaft zahlbare Garantie einer erstklassigen Bank oder Versicherungsgesellschaft.

Diese Garantien dienen zu jedem Zeitpunkt der Sicherstellung sämtlicher Rechte der Bauherrschaft aus diesem Vertrag, insbesondere auch der Absicherung sämtlicher Mängelrechte der Bauherrschaft sowie der Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen der Unternehmung gegenüber allfälligen Subunternehmungen und Lieferantinnen.

Die Leistungsgarantie wird im Zeitpunkt der Wirksamkeit der vereinbarten Sicherheitsleistung für die Haftung wegen Mängeln (Ziffer 5.1) abgelöst.

Form

Die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgelegten Formulare betreffend Sicherheitsleistungen sind zwingend zu verwenden.

┌

Die Dokumente müssen unterschrieben sein.

└

Fristen, Termine und Konventionalstrafen

Termine

Für die Vertragserfüllung der Unternehmung gelten die folgenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nichteinhaltung sie ohne Weiteres in Verzug kommt, sofern die Bauherrschaft ihren Pflichten und die Bauleitung den Pflichten nach Art. 94 der Norm SIA 118 (2013) nachgekommen sind:

┌

Zwischenprüfung	…..

.....	.....

Bauvollendung	.....

Abnahme	…..

Abgabe definitive Baudokumentation	.....

Schlussprüfung nach Art. 177 SIA Norm 118 (2013)	…..

.....	.....

Vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar finden ohne die schriftliche Zustimmung der Bauherrschaft keine Teilabnahmen oder Abnahmen statt. Während dieser Zeit steht die Frist im Zusammenhang mit einer Vollendungsanzeige still.

└

Konventionalstrafen für Terminüberschreitungen

Wird ein nachstehend aufgeführter Termin durch von der Unternehmung zu vertretende Gründe nicht eingehalten, so bezahlt die Unternehmung folgende Konventionalstrafen:

┌

Ereignis	Datum	Betrag	Dauer

.....	.....	CHF .....	pro ..... Verspätung

Bauvollendung	.....	CHF .....	pro ..... Verspätung

Übergabe Baudokumentation	.....	CHF .....	pro ..... Verspätung

.....	.....	CHF .....	pro ..... Verspätung

Die Geltendmachung eines über die Konventionalstrafe hinausgehenden Schadens wird vorbehalten, wobei das Verschulden der Unternehmung (entgegen Art. 161 Abs. 2 OR) vermutet wird. In Abänderung von Art. 160 Abs. 2 OR bleibt die Konventionalstrafe trotz vorbehaltloser Abnahme geschuldet.

Konventionalstrafen für Leistungsunterschreitungen

Folgende Leistung ist garantiert:

….….

Wird diese Leistung durch von der Unternehmung verschuldete Gründe im Leistungstest nicht erreicht, bezahlt die Unternehmung folgende Konventionalstrafen:

Konventionalstrafe bei Unterschreiten von …% der garantierten Leistung.

…% des Werkpreises für jedes angefangene Prozent der Leistungsunterschreitung

Bei Unterschreitung von …% der garantierten Leistung kann die Bauherrschaft das Werk zurückweisen.

└

Die totale Konventionalstrafe beträgt maximal CHF (15.00% des Werkpreises).

Die Mängelrechte der Bauherrschaft sowie die Rechte zur Geltendmachung von Schadenersatz oder darüber hinausgehenden anderen Ansprüchen durch die Bauherrschaft bleiben von ihren Ansprüchen aus der Konventionalstrafe unberührt.

Soweit die Unternehmung berechtigt ist, die hier aufgeführten Termine zu verschieben, ist die Konventionalstrafe am entsprechend verschobenen Termin fällig.

Bonusregelung bei Terminunterschreitungen

┌

└

Ansprechstellen

┌

Bauherrschaft

ETH Zürich

Projektleitung

Abteilung Immobilien

OCT, Binzmühlestrasse 130

8092 Zürich

E-Mail:	Telefon:	.....:

.....	.....	.....

Bauleitung

Name und Adresse

E-Mail:	Telefon:	.....:

.....	.....	.....

Unternehmung

Name und Adresse

E-Mail:	Telefon:	.....:

.....	.....	.....

└

Vorbehältlich Kündigung, Krankheit und Tod können Schlüsselpersonen der Unternehmung, die für das vorliegende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss nur mit Zustimmung der Bauherrschaft ersetzt werden. In jedem Fall muss eine Schlüsselperson durch eine gleich qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Ändern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die anderen Ansprechstellen.

Umfang der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung

(Änderungen gegenüber der Norm SIA 118 [2013])

Die Bauherrschaft wird gemäss Art. 33 ff. der Norm SIA 118 (2013) durch die Bauleitung vertreten. Davon ausgenommen sind die nachstehenden rechtsgeschäftlichen Erklärungen, welche sich die Bauherrschaft gegenüber der Unternehmung ausdrücklich vorbehält:

┌

Vertragsänderungen, die keine Bestellungsänderung sind,

Bestellungsänderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

Erklärungen über das Vorliegen von Mängeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regierapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung nach Prüfung durch die Bauleitung,

Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen.

└

Die Anerkennung der Ausmasse (vgl. Art. 142 Abs. 1 der Norm SIA 118 [2013]) und die Unterzeichnung der Regierapporte (vgl. Art. 47 Abs. 2 der Norm SIA 118 [2013]) durch die Bauleitung begründen eine natürliche Vermutung für deren Richtigkeit, stellen aber keine Schuldanerkennung der Bauherrschaft dar.

Die Bauleitung ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen des Kostenvoranschlags bis zu CHF 5'000 im Einzelfall (exkl. Mehrwertsteuer) selbständig zu vergeben.

Die Bauherrschaft wird nicht gemäss Art. 33 ff. der Norm SIA 118 (2013) vertreten.

Bestellungsänderungen der Bauherrschaft

(Ergänzung von Art. 84 Abs. 1 und 87 Abs. 1 der Norm SIA 118 [2013])

Stellt eine Weisung der Bauherrschaft oder die Abgabe geänderter Pläne nicht eine Konkretisierung der ursprünglich vereinbarten Leistung, sondern eine Bestellungsänderung dar, so macht die Bauherrschaft die Unternehmung darauf ausdrücklich aufmerksam.

Unterbleibt ein solcher Hinweis, ist die Unternehmung aber der Auffassung, eine ihr erteilte Weisung oder die ihr übergebenen, geänderten Pläne stellten eine Bestellungsänderung dar, so teilt sie dies der Bauherrschaft vor Inangriffnahme der Arbeiten schriftlich mit.

In jedem Fall zeigt die Unternehmung der Bauherrschaft schriftlich an, wenn die Bestellungsänderung ihrer Meinung nach eine erhebliche Anpassung der Vergütung und/oder der vertraglichen Fristen zur Folge hat. Soweit zeitlich zumutbar, offeriert die Unternehmung der Bauherrschaft vor Arbeitsbeginn die Mehr- oder Minderkosten.

Ungünstige Witterungsverhältnisse

(Präzisierung von Art. 60 Abs. 2 der Norm SIA 118 [2013])

Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach Gesamtarbeitsvertrag zu bezahlende Entschädigungen an die Arbeitnehmer/-innen sind im Angebot einzurechnen.

Direktzahlung an Subunternehmung / Hinterlegung

(Ergänzung von Art. 29 Abs. 1 der Norm SIA 118 [2013])

Bei Zahlungsschwierigkeiten der Unternehmung, bei schwerwiegenden Differenzen zwischen Unternehmung und Subunternehmung/Lieferantin oder bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe kann die Bauherrschaft nach vorheriger Anhörung der Beteiligten eine Subunternehmung oder Lieferantin direkt bezahlen oder den Betrag auf Kosten der Unternehmung/Lieferantin hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegenüber der Unternehmung. In jedem Fall gibt die Bauherrschaft der Unternehmung davon schriftlich Kenntnis.

Vollendung des Werks; gemeinsame Prüfung

(Änderung von Art. 158 Abs. 1 und Ergänzung von Art. 158 Abs. 3 der Norm SIA 118 [2013])

Die Unternehmung hat die Vollendung des ganzen Werkes auch dann der Bauleitung anzuzeigen, wenn die Bauherrschaft dieses (z.B. zum Weiterbau) in Gebrauch nimmt.

Die Bauherrschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Behebung der festgestellten Mängel vor Beginn der Rüge- und Verjährungsfrist zu verlangen. Die Vorschriften von Art. 169 der Norm SIA 118 gelten sinngemäss. Der Abschluss der Verbesserungen gemäss Art. 161 Abs. 3 der Norm SIA 118 ist der Bauherrschaft schriftlich anzuzeigen.

Über das Ergebnis der gemeinsamen Prüfung ist auch dann ein Protokoll zu erstellen, wenn keine Mängel festgestellt worden sind.

In Abweichung von Art. 179 Abs. 2 der Norm SIA 118 haftet die Unternehmung für verdeckte Mängel, sofern sie von der Bauherrschaft innerhalb von 60 Tagen nach der Entdeckung gerügt werden.

Versicherungen

Bauwesenversicherung der Bauherrschaft

Die Bauherrschaft hat für das vorliegende Objekt Bauwesenversicherung abgeschlossen.

┌

Die Unternehmung beteiligt sich an der Prämie mit .....% vom Gesamtrechnungsbetrag (vgl. Ziffer 3.1); sie hat pro versichertes Schadenereignis einen Selbstbehalt von CHF ..... zu tragen.

└

Betriebshaftpflichtversicherung der Unternehmung

┌

Die Unternehmung bzw. die Arbeitsgemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) erklärt, für die Dauer des Auftrags folgende Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungsdeckung während der Dauer des Auftrags aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gültigen Versicherungsnachweise der Bauherrschaft auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich ergibt, dass die Unternehmung bzw. die Arbeitsgemeinschaft bei Auftragsbeginn über eine Versicherungsdeckung verfügt.

Versicherungsgesellschaft:	.....

Policen-Nr.:	.....

Selbstbehalt pro Schadenereignis:	CHF .....

└

Grundversicherung

Personen- und Sachschäden	CHF	pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Zusatzversicherungen

Reine Vermögensschäden	CHF	pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
Ermittlungs- und Behebungskosten von Sachschäden	CHF	pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
Aufräumungs- und Schadensuchkosten	CHF	pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
CHF	pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
Die Unternehmung erklärt, folgende projektspezifische Risiken zusätzlich versichert zu haben:

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und Umweltrecht

Die Unternehmung verpflichtet sich, für Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer/-innen sowie die entsenderechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Sie erklärt, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeiträge sowie die übrigen Beiträge gemäss allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen geleistet zu haben und für die Dauer des Vertrags weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich die Unternehmung, für Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit und die am Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen einzuhalten.

Zieht die Unternehmung zur Vertragserfüllung Dritte bei, hat sie diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten Grundsätze ebenfalls einzuhalten und sie allfälligen weiteren Subunternehmungen ebenfalls zu überbinden. Sie beachtet beim Beizug von Dritten ihre Sorgfaltspflichten, welche ihr durch Art. 5 des Entsendegesetzes (EntsG, SR 823.20) sowie Art. 8b und 8c der Entsendeverordnung (EntsV, SR 823.201) auferlegt werden.

┌

Bei Verletzung der Pflichten gemäss dieser Vertragsziffer schuldet die Unternehmung der Bauherrschaft eine Konventionalstrafe in der Höhe des fünffachen Betrags der vom zuständigen Organ ausgesprochenen, rechtskräftigen Busse, höchstens jedoch CHF 50'000 je Fall.

└

Integritätsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung der Integritätsklausel hat die Unternehmung der Bauherrschaft eine Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese beträgt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.

Die Unternehmung nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklausel zu einer Auflösung des Vertrags aus wichtigen Gründen durch die Bauherrschaft führen kann.

Besondere Vereinbarungen

┌

16.1	Ist für die Vergütung in Ziffer 3.1 ein Pauschalpreis vereinbart gilt Folgendes:

Die Pauschale ist eine feste Vergütung für die im Werkvertrag geschuldete Leistung. Grundlagen dafür bilden der Baubeschrieb, das Leistungsverzeichnis und die Vertragspläne. Diese Grundlagen bestimmen zusammen die Menge und Qualität der Werkleistungen. Enthalten die Dokumente widersprüchliche Angaben zur Menge und/oder Qualität, oder wurden funktionelle Leistungsbeschriebe vereinbart, so gilt die höhere Qualität oder grössere Menge. Auf die Angaben von Mengen im Baubeschrieb, im Leistungsverzeichnis und den Vertragsplänen wird nur soweit abgestellt, wie sie das Bauwerk definieren. Auf die Mengen von zusätzlich in diesen Dokumenten beschriebene Leistungen, die zur Erstellung des Bauwerkes notwendig sind, wird nicht abgestellt.

Die Unternehmung bestätigt, genügend Zeit zur Prüfung der Vertragsunterlagen gehabt zu haben, und trägt damit das Massenrisiko, ausgenommen sind Bestellungsänderungen.

16.2	Ergänzungen zu Ziffer 9 "Bestellungsänderungen der Bauherrschaft":

Art. 87 Abs. 4 der SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013) wird nicht angewendet. Stattdessen gilt:
Die Bauherrschaft ist nicht verpflichtet, die von der Unternehmung offerierten Preise für die Bestellungsänderung anzunehmen. Sie ist berechtigt, Konkurrenzofferten einzuholen und die Änderungsarbeiten separat zu vergeben, falls mit der Unternehmung keine Einigung zustande kommt. Sie kann den Ausgewählten selbst unter Vertrag nehmen oder der Unternehmung als Subunternehmer zuweisen. Art. 84 Abs. 1 letzter Satz sowie 84 Abs. 3 und 5 SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013) werden ersatzlos wegbedungen.

Für Bestellungsänderungen gelten die Preise im Leistungsverzeichnis. Für nicht im Leistungsverzeichnis vorhandene Leistungen kommen folgende Kalkulationsgrundlagen (Tarife) ……………………….., zur Anwendung.

Auf Bestellungsänderungen gelten die vereinbarten Zahlungsbedingungen sowie bei veränderten Mengen Art. 86 der Norm SIA 118 (Ausgabe 2013); auf andern Bestellungsänderungen dieselben Rabatte und Abzüge wie in Ziffer 3.

16.3	Garantiefrist

In Abweichung zu SIA 118 (Ausgabe 2013) (insbesondere Art. 157 Abs. 2) beginnt die vereinbarte Garantiefrist zwar auf Basis der erfolgten Abnahme, aber nicht mit der Abnahme selbst, sondern

frühestens mit dem Abschluss des Rohbaus, voraussichtlich am ... jedoch nicht später als ...
frühestens mit dem Abschluss des Innenausbaus, voraussichtlich am ... jedoch nicht später als ...
nach Bauvollendung, voraussichtlich am … jedoch nicht später als ...

16.4	Baustellenkommunikation

Die Unternehmung koordiniert die Baustellenkommunikation (Bautafeln, Baustellenwand) mit der Bauherrschaft. Ziel ist ein abgestimmter Auftritt unter dem einheitlichen Markendach der ETH Zürich. Einzig Bautafeln und Baustellenwände sind zugelassen sowie Nutzerinformationen, Wegleitungen und Hinweise, die den Betrieb der Baustelle sichern. Plakatierungen, Banner oder andere Informations-/Werbemittel der Unternehmungen oder Subunternehmungen sind nicht gestattet. Baucontainer, die mit dem Logo der Unternehmungen versehen sind, dürfen nicht an Sichtachsen platziert werden.

16.5	Bauhandwerkerpfandrecht / Einfache Bürgschaft:

Die Unternehmung ist verpflichtet, die Rechnungen ihrer Beauftragten, Subunternehmungen und Lieferantinnen für vertragsgemäss erbrachte Leistungen pünktlich zu bezahlen.

Die Bauherrschaft ist berechtigt, Zahlungen direkt an Beauftragte, Subunternehmungen und Lieferantinnen der Unternehmung zu leisten, wenn deren ausgewiesene Forderungen durch die Unternehmung nicht erfüllt werden. Will die Bauherrschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, hat sie dies der Unternehmung mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen. Kann die Unternehmung innert 10 Tagen ab Erhalt der Ankündigung nachweisen, dass sie die Zahlungen zu Recht zurückbehält, darf die Bauherrschaft den Beauftragten, die Subunternehmungen oder Lieferantinnen nicht direkt bezahlen.

Unter Voraussetzung der vertragsgemässen Erfüllung der Zahlungspflichten durch die Bauherrschaft garantiert die Unternehmung, dass seitens ihrer Subunternehmungen, Lieferantinnen und Beauftragten keine Bauhandwerkerpfandrechte definitiv eintragen oder einfache Bürgschaften geltend gemacht werden. Allfällige provisorisch eingetragene Bauhandwerkerpfandrechte oder einfache Bürgschaften hat sie abzulösen.

Die Bauherrschaft ist berechtigt, im Falle der provisorischen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes oder der Geltendmachung einer einfachen Bürgschaft den entsprechenden Betrag bei der nächsten fälligen Zahlung zurückzuhalten. Der Rückbehalt ist unverzüglich freizugeben, sobald die Unternehmung eine hinreichende Sicherheit gemäss Art 839 Abs. 3 ZGB geleistet hat.

16.6	Vorzeitige Vertragsauflösung:

Tritt die Bauherrschaft im Sinne von Art. 184 SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013) vorzeitig vom vorliegenden Vertrag zurück, ist die Unternehmung verpflichtet, sämtliche für die Fertigstellung des Bauwerks notwendigen Unterlagen ohne weitere Entschädigung herauszugeben und die mit den Subunternehmungen, Lieferantinnen und Beauftragten abgeschlossenen Verträge abzutreten. Sie überbindet diese Verpflichtung auch allen von ihr beigezogenen Subunternehmungen, Lieferantinnen und Beauftragten.

Tritt die Bauherrschaft aus wichtigen Gründen, die die Unternehmung zu vertreten hat vom Vertrag zurück, so hat die Unternehmung Anspruch auf die Vergütung der erbrachten Leistungen. Entgangene Gewinne für noch nicht erbrachte Leistungen werden jedoch nicht vergütet. Die Bauherrschaft hat Anspruch auf einen pauschalisierten Schadenersatz in der Höhe der Erfüllungsgarantie zum Zeitpunkt des Rücktritts.

Tritt die Bauherrschaft aus wichtigen Gründen, die ausserhalb ihrer Kontrolle liegen und ihr eine Fortführung des Vertrages unzumutbar machen, vom Vertrag zurück, so hat die Unternehmung Anspruch auf die Vergütung der erbrachten Leistungen. Entgangene Gewinne für noch nicht erbrachte Leistungen werden jedoch nicht vergütet.

Bewilligt die Schulleitung der ETH Zürich oder ein anderes zuständiges Organ den erforderlichen Baukredit nicht oder erst für einen späteren Zeitpunkt, kann die Bauherrschaft ohne Kostenfolge vom Vertrag zurücktreten oder den Baubeginn verschieben. In diesem Fall wird die Unternehmung für die bis zum Rücktritt oder bis zur Verschiebung erbrachten Leistungen gemäss der von ihr vorzulegenden Teilabrechnung (Stundenlisten mit erbrachten Arbeitsleistungen) nach dem vertraglich vereinbarten Regie-Tarif entschädigt. Entgangene Gewinne werden nicht entschädigt.

└

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsänderungen

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags und dessen Vertragsbestandteile sind nur gültig, wenn sie von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehalts. Das Bestellungsänderungsrecht der Bauherrschaft bleibt in jedem Fall vorbehalten.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags lückenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Gründen undurchführbar sein, so wird die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen davon nicht berührt. Die Parteien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich möglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

┌

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprächen eine gütliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhängige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft für ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespräch oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers/der Vermittlerin legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder können sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt der Anzeige weder in der Sache noch über die Wahl des Vermittlers/der Vermittlerin einigen oder scheitert die Vermittlung innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

└

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz der Bauherrschaft.

Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

Unterschriften

┌

Die Bauherrschaft:
ETH Zürich, Abteilung Immobilien
Ort / Datum	Ort / Datum
Name	Name
Funktion	Funktion
Die unterzeichnenden Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) erklären, dass sie für die Vertragserfüllung solidarisch haften; bestätigen, dass die federführende Unternehmung die ARGE gegenüber der Bauherrschaft bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gültige Zustellung an die ARGE anerkennen; bestätigen, dass die von der Bauherrschaft an den Zahlungsort gemäss Ziffer 4.4 hiervor geleisteten Zahlungen befreiende Wirkung haben.
Die Unternehmung bzw. die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft:
.....
Ort / Datum	Ort / Datum
Name	Name
Funktion	Funktion
Die Bauleitung hat von diesem Vertrag Kenntnis genommen:
.....
Ort / Datum	Ort / Datum
Name	Name
Funktion	Funktion

VB 1 Angebot der Unternehmung mit Bereinigungsprotokoll

(beigelegt ganzes Angebot und Bereinigungsprotokoll)

VB 2.1 Durch das Bauobjekt bedingte, besondere Bestimmungen

VB 2.2 Das Leistungsverzeichnis oder der Baubeschrieb

VB 2.3 Planverzeichnis

Verzeichnis der Pläne auf CD:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Beilage mit Datum vom ……….

Hat die Bauherrschaft oder ein von ihr Beauftragte die Pläne selbst erstellt, so hat sie für die Folgen allfälliger Planmängel einzustehen. Die Unternehmung ist aber verpflichtet, die Pläne mit der verlangten Sorgfalt zu kontrollieren und offensichtliche Mängel und Unklarheiten anzuzeigen. Unterlässt sie dies, so haftet sie dafür gegenüber der Bauherrschaft.

Für die Bauausführung gehen die nach Vertragsabschluss erstellten und von der Bauherrschaft genehmigten Ausführungs- und Detailpläne den Plänen im Verzeichnis des Vertrags vor.

VB 2.4 Baulich-technische Vorgaben der ETH Zürich (BTV)

Gültige BTV: ethz.ch/btv, Version 2024_01

VB 4 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen für Werkvertragsleistungen (Hochbau)

(www.eco-bau.ch => KBOB-Empfehlungen)

VB 5 Projektbezogenes Organigramm der Bauherrschaft

VB 6 Projektbezogenes Organigramm der Unternehmung

Organigramm der Unternehmung mit namentlicher Bezeichnung der Schlüsselperson und ihrer Stellvertreter. Darzustellen sind auch die Informations- und Entscheidungswege zur Bauherrschaft sowie alle Subunternehmungen.

VB 7 Qualitätssicherungsmassnahmen (PQM)

Die Bauherrschaft hat eine Beauftragte für das Projekt Qualitätsmanagement (PQM) ernannt und mit ihr eine QM-Vereinbarung abgeschlossen.

Nachfolgend die zu erbringenden Leistungen der beteiligten Beauftragten der Bauherrschaft (Planer) und der Unternehmung:

Beauftragte der Bauherrschaft

Die Erstellung der QM-Pläne des Planers für die Phasen Projektierung und Realisierung

Die Erstellung der "QM-Anforderungen an die Realisierung" als Teil der Ausschreibungsunterlagen für die Realisierung

Die Erstellung der Q-Prüfpläne des Planers für die Phasen Projektierung und Realisierung

Die Durchführung der Q-Massnahmen und Q-Prüfungen in der Verantwortung des Planers

Die planerseitigen Verfahren zur Steuerung und Überwachung der Q-Massnahmen bzw. der Umsetzung der vorliegenden QM-Vereinbarung

Die später erforderliche Aktualisierung bzw. die aufgrund der Steuerungsmassnahmen erforderlichen Anpassungen der QM-Pläne und der Q-Prüfpläne

Unternehmung

Die Erstellung des OM-Plans der Unternehmung für die Phase Realisierung

Die Erstellung des Q-Prüfplanes der Unternehmung für die Phase Realisierung

Die Durchführung der Q-Massnahmen und Q-Prüfungen in der Verantwortung der Unternehmung

Die unternehmerseitigen Verfahren zur Steuerung und Überwachung der Q-Massnahmen

Die später erforderliche Aktualisierung bzw. die aufgrund der Steuerungsmassnahmen erforderlichen Anpassungen der QM-Planes und des Q-Prüfplanes

VB 8 Bestimmungen zur Baudokumentation

Die Unternehmung ist verpflichtet, der Bauherrschaft die Bau- und Anlagedokumentation gemäss der baulich-technischen Vorgaben der ETH Zürich (BTV) auszuhändigen, insbesondere Detailschema, Betriebs- und Bedienungsableitungen, Unternehmenverzeichnis u.ä.

Die Übergabe der provisorischen Dokumentation erfolgt bei der Abnahme. Die definitive Baudokumentation ist zum Zeitpunkt gemäss Ziff. 6 zu übergeben.

Obliegt die Erstellung der Baudokumentation ganz oder teilweise den Beauftragten der Bauherrschaft (Planer), so liefert die Unternehmung alle dazu benötigten Angaben bezüglich der Ausführung.

Weitere Vorgaben:

VB 9 Erfüllungsgarantie

Garantin:
Unternehmung:
Begünstigte/Bauherrschaft:
Ort und Art des Bauwerks:
Im Hinblick darauf, dass die Bauherrschaft mit der Unternehmung einen Werkvertrag abgeschlossen hat, verpflichtet sich die Garantin unwiderruflich, der Bauherrschaft auf deren erste schriftliche Aufforderung und Anzeige hin, dass die Unternehmung ihre vertraglichen Pflichten in welcher Weise auch immer nicht oder nicht richtig erfüllt hat, einen Betrag bis maximal ICHF ……………. unverzüglich zu bezahlen. Dies ungeachtet der Gültigkeit und der Rechtswirksamkeit des Werkvertrags zwischen der Bauherrschaft und der Unternehmung und unter Verzicht auf Einreden und Einwendungen aus demselben.
Die Garantie gilt ab I………….. und erlischt, wenn nicht bis spätestens I………….. die Zahlungsaufforderung der Bauherrschaft bei der Garantin eintrifft.
Auf die vorliegende Garantie findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der Bauherrschaft.
Ort, Datum:	I………………….., ………………
Die Garantin:	I…………..

VB 10 Bestellformular Regiearbeiten

Für Regiearbeiten über dem in Ziffer 3.2.1 festgelegten Betrag pro Regieauftrag ist zwingend vorgängig der Umfang zu vereinbaren, den Aufwand abzuschätzen und ein Kostendach, das nicht überschritten werden kann, festzulegen.

Beispiel Objekt:	Nr.

Regieauftrag Nr.

Kredit Nr.: WV brutto :	Teilobjekt: Arbeitsgattung:	BKP-Nr.:

Unternehmung:

Kurzbeschrieb der Arbeit:

Grund:

Verrechnung an:	Bauherrschaft

Ansätze und Konditionen gemäss Hauptauftrag

Bauleitung:

……………………………….
……………………………….
……………………………….	Datum:	Unterschrift:

Unternehmung:

……………………………….
……………………………….
……………………………….	Datum:	Unterschrift:

Verteiler:	ETHZ, ……………..	Unternehmung	…………………….., Bauleitung

………………..	……………………..

VB 11 Zahlungsplan

└